## 2026
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | 2Dバイクカスタムガレージ
セル B2 には会社の名前を入力します。 | R4S1 ARMY
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 |  | プロジェクトの開始: |  | 2026-10-26
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 |  | 週表示: |  | 1 |  |  | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2026-10-26 to 2026-12-20
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2026-10-26 to 2026-12-20
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | 1.基本設計書
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | システム構築方針 | 上釜 | 80% | 2026-10-21 | 2026-10-31 | 11
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 制約条件・前提条件 | 上釜 | 80% | 2026-10-21 | 2026-10-31 | 11
| システム概要 | 上釜 | 80% | 2026-10-21 | 2026-10-31 | 11
| システム構成 | 上釜 | 80% | 2026-10-21 | 2026-10-31 | 11
| 機能設計（詳細は、2.機能設計） | 全員 | 80% | 2026-10-21 | 2026-11-13 | 24
| 画面設計（詳細は、3.画面設計） | 全員 | 80% | 2026-10-21 | 2026-11-13 | 24
| 帳票設計 | 江副 | 80% | 2026-10-21 | 2026-11-13 | 24
| DB設計（詳細は、4.DB設計） | 全員 | 80% | 2026-10-21 | 2026-11-13 | 24
| コード設計（詳細は、5.コード設計） | 全員 | 80% | 2026-10-21 | 2026-11-13 | 24
| 性能・運用・信頼性設計（詳細は、6.性能・運用設計） | 全員 | 80% | 2026-10-21 | 2026-11-13 | 24
| 各種設計図（詳細は、7.設計図） | 全員 | 60% | 2026-10-21 | 2026-11-30 | 41
| プログラミング（詳細は、8.プログラミング） | 全員 |  | 2026-11-01 | 2027-01-15 | 76
| 各種テスト（詳細は、9.各種テスト） | 全員 |  | 2026-11-01 | 2027-01-15 | 76
| 発表準備（詳細は、10.発表準備） | 全員 |  | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5
| 内部発表 | 全員 |  | 2027-01-25 | 2027-02-03 | 10
| 外部発表 | － |  | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 1
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | 2.機能設計
| 機能一覧の洗い出し | 上釜 | 80% | 2026-10-26 | 2026-10-27 | #VALUE!
| 2-01.車両ベース選択機能 | 上釜 | 80% | 2026-10-28 | 2026-10-29 | #VALUE!
| 2-02.ベース車両追加機能 | 和合 | 80% | 2026-10-31 | 2026-11-03 | #VALUE!
| 2-03.パーツ追加機能 | 和合 | 80% | 2026-11-04 | 2026-11-06 | #VALUE!
| 2-04.組み合わせ制約機能 | 上釜 | 80% | 2026-11-03 | 2026-11-05 | #VALUE!
| 2-05.パーツ・塗装選択機能 | 上釜 | 80% | 2026-10-30 | 2026-11-02 | #VALUE!
| 2-06.取り消し機能 | 江副 | 80% | 2026-10-28 | 2026-10-29 | #VALUE!
| 2-07.ビフォーアフター比較機能 | 江副 | 80% | 2026-10-30 | 2026-11-02 | #VALUE!
| 2-08.仕様保存・呼出機能 | 和合 | 80% | 2026-10-28 | 2026-10-30 | #VALUE!
| 2-09.PDF保存機能 | 江副 | 80% | 2026-11-03 | 2026-11-05 | #VALUE!
| 2-10.管理者ログイン機能 | 上釜 | 80% | 2026-11-06 | 2026-11-09 | #VALUE!
| 2-11.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-12.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-13.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-14.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-15.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-16.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-17.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-18.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-19.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-20.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-21.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-22.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-23.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-24.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-25.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-26.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-27.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-28.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-29.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 2-30.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 3.画面設計
| 画面一覧の洗い出し | 江副 | 80% | 2026-10-26 | 2026-10-28 | #VALUE!
| 画面遷移図 | 江副 | 80% | 2026-10-29 | 2026-10-30 | #VALUE!
| 画面項目定義 | 全員 | 80% | 2026-11-04 | 2026-11-12 | #VALUE!
| 3-01.カスタム画面（SCR-01） | 江副 | 80% | 2026-11-04 | 2026-11-06 | #VALUE!
| 3-02.比較画面（SCR-02） | 江副 | 80% | 2026-11-06 | 2026-11-09 | #VALUE!
| 3-03.保存一覧画面（SCR-03） | 和合 | 80% | 2026-11-06 | 2026-11-09 | #VALUE!
| 3-04.PDF出力画面（SCR-04） | 江副 | 80% | 2026-11-09 | 2026-11-10 | #VALUE!
| 3-05.管理者ログイン画面（SCR-05） | 上釜 | 80% | 2026-11-09 | 2026-11-10 | #VALUE!
| 3-06.ベース車両追加画面（SCR-06） | 和合 | 80% | 2026-11-09 | 2026-11-11 | #VALUE!
| 3-07.パーツ追加画面（SCR-07） | 和合 | 80% | 2026-11-10 | 2026-11-12 | #VALUE!
| 3-08.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-09.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-10.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-11.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-12.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-13.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-14.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-15.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-16.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-17.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-18.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-19.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-20.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-21.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-22.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-23.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-24.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-25.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-26.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-27.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-28.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-29.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
| 3-30.○○機能画面 |  |  |  |  | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 4.データベース設計
| テーブル定義 | 和合 | 80% | 2026-10-26 | 2026-11-06 | #VALUE!
| ER図 | 和合 | 80% | 2026-10-26 | 2026-10-28 | #VALUE!
| 4-01.ベース車両テーブル（T_vehicles） | 和合 | 80% | 2026-10-28 | 2026-10-29 | #VALUE!
| 4-02.部位テーブル（T_part_slots） | 和合 | 80% | 2026-10-28 | 2026-10-29 | #VALUE!
| 4-03.パーツテーブル（T_parts） | 和合 | 80% | 2026-10-30 | 2026-11-02 | #VALUE!
| 4-04.塗装部位テーブル（T_paint_slots） | 和合 | 80% | 2026-10-30 | 2026-11-02 | #VALUE!
| 4-05.塗装部位の色テーブル（T_palette_colors） | 和合 | 80% | 2026-10-30 | 2026-11-02 | #VALUE!
| 4-06.組み合わせ制約テーブル（T_constraints） | 和合 | 80% | 2026-11-02 | 2026-11-04 | #VALUE!
| 4-07.仕様テーブル（T_build_specs） | 和合 | 80% | 2026-11-02 | 2026-11-04 | #VALUE!
| 4-08.仕様（パーツ）テーブル（T_build_spec_parts） | 和合 | 80% | 2026-11-04 | 2026-11-05 | #VALUE!
| 4-09.仕様（塗装部位の色）テーブル（T_build_spec_colors） | 和合 | 80% | 2026-11-04 | 2026-11-05 | #VALUE!
| 4-10.名付け保存した仕様テーブル（T_saved_builds） | 和合 | 80% | 2026-11-05 | 2026-11-06 | #VALUE!
| 4-11.プリセットテーブル（T_presets） | 和合 | 80% | 2026-11-05 | 2026-11-06 | #VALUE!
| 4-12.管理者テーブル（T_admins） | 和合 | 80% | 2026-11-06 | 2026-11-06 | #VALUE!
| 4-13.テーブル作成SQL（DDL）・初期データ | 和合 | 80% | 2026-11-09 | 2026-11-13 | #VALUE!
| 4-14.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-15.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-16.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-17.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-18.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-19.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-20.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-21.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-22.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-23.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-24.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-25.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-26.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-27.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-28.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-29.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-30.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-31.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-32.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-33.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-34.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-35.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-36.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-37.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-38.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-39.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-40.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-41.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-42.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-43.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-44.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-45.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-46.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-47.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-48.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-49.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
| 4-50.○○テーブル（T_xxxx) |  |  |  |  | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 5.コード設計
| 業務コード | 上釜 | 80% | 2026-11-09 | 2026-11-11 | #VALUE!
| システム制御コード | 上釜 | 80% | 2026-11-11 | 2026-11-13 | #VALUE!
| 5-01.車両・部位・パーツコード | 上釜 | 80% | 2026-11-09 | 2026-11-10 | #VALUE!
| 5-02.塗装部位・色コード | 上釜 | 80% | 2026-11-10 | 2026-11-10 | #VALUE!
| 5-03.制約種別コード | 上釜 | 80% | 2026-11-11 | 2026-11-11 | #VALUE!
| 5-04.画面ID・機能ID | 上釜 | 80% | 2026-11-11 | 2026-11-11 | #VALUE!
| 5-05.メッセージコード | 上釜 | 80% | 2026-11-12 | 2026-11-12 | #VALUE!
| 5-06.APIエラーコード | 上釜 | 80% | 2026-11-12 | 2026-11-13 | #VALUE!
| タスク 7 |  |  |  |  | #VALUE!
| タスク 8 |  |  |  |  | #VALUE!
| タスク 9 |  |  |  |  | #VALUE!
| タスク 10 |  |  |  |  | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 6.性能・運用・信頼性設計
| 性能設計 | 上釜 | 80% | 2026-11-09 | 2026-11-11 | #VALUE!
| 業務内容 | 和合 | 80% | 2026-11-09 | 2026-11-10 | #VALUE!
| 管理項目 | 和合 | 80% | 2026-11-10 | 2026-11-11 | #VALUE!
| 運用スケジュール | 和合 | 80% | 2026-11-11 | 2026-11-12 | #VALUE!
| 信頼性・保守設計 | 和合 | 80% | 2026-11-12 | 2026-11-13 | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 7A.各種設計図（クラス図）
| 7A-01.CustomizeScreenクラス（カスタム画面） | 江副 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-02.BikeViewクラス（車両ビュー） | 江副 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-03.CompareViewクラス（比較画面） | 江副 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-04.SaveListPanelクラス（保存一覧） | 江副 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-05.AdminScreenクラス（管理画面） | 江副 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-06.PdfDialogクラス（PDF出力ダイアログ） | 江副 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-07.VehicleSelectorクラス（ベース選択制御） | 上釜 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7A-08.CatalogManagerクラス（カタログ管理制御） | 上釜 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7A-09.ConstraintCheckerクラス（制約判定） | 上釜 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7A-10.CustomizeControllerクラス（カスタム制御） | 上釜 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7A-11.HistoryManagerクラス（履歴管理） | 上釜 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7A-12.CompareControllerクラス（比較制御） | 上釜 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7A-13.BuildRepositoryクラス（保存管理） | 上釜 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7A-14.PdfExporterクラス（PDF生成） | 上釜 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7A-15.Rendererクラス（描画制御） | 上釜 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7A-16.Catalogクラス（カタログ） | 和合 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-17.BaseVehicleクラス（ベース車両） | 和合 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-18.PartSlotクラス（部位） | 和合 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-19.Partクラス（パーツ） | 和合 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-20.PaintSlotクラス（塗装部位） | 和合 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-21.Constraintクラス（制約ルール） | 和合 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-22.BuildSpecクラス（仕様） | 和合 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-23.Workspaceクラス（作業状態） | 和合 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-24.EditCommandクラス（変更履歴） | 和合 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-25.SavedBuildクラス（保存仕様） | 和合 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | #VALUE!
| 7A-26.LoginScreenクラス（管理者ログイン画面） | 江副 |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 | #VALUE!
| 7A-27.AuthControllerクラス（認証制御） | 上釜 |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7A-28.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7A-29.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7A-30.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 7B.各種設計図（ユースケース図）
| 7B-01.ユースケース図（全体） | 上釜 | 50% | 2026-11-16 | 2026-11-17 | #VALUE!
| 7B-02.管理者ログインの追加 | 上釜 |  | 2026-11-17 | 2026-11-17 | #VALUE!
| 7B-03.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-04.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-05.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-06.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-07.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-08.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-09.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-10.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-11.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-12.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-13.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-14.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-15.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-16.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-17.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-18.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-19.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-20.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-21.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-22.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-23.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-24.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-25.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-26.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-27.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-28.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-29.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7B-30.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 7C.各種設計図（ユースケース記述）
| 7C-01.車両ベース選択機能（2-01） | 上釜 | 50% | 2026-11-18 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7C-02.ベース車両追加機能（2-02） | 和合 | 50% | 2026-11-18 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7C-03.パーツ追加機能（2-03） | 和合 | 50% | 2026-11-18 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7C-04.組み合わせ制約機能（2-04） | 上釜 | 50% | 2026-11-18 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7C-05.パーツ・塗装選択機能（2-05） | 上釜 | 50% | 2026-11-18 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7C-06.取り消し機能（2-06） | 江副 | 50% | 2026-11-18 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7C-07.ビフォーアフター比較機能（2-07） | 江副 | 50% | 2026-11-18 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7C-08.仕様保存・呼出機能（2-08） | 和合 | 50% | 2026-11-18 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7C-09.PDF保存機能（2-09） | 江副 | 50% | 2026-11-18 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7C-10.管理者ログイン機能（2-10） | 上釜 |  | 2026-11-18 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 7C-11.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-12.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-13.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-14.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-15.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-16.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-17.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-18.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-19.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-20.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-21.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-22.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-23.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-24.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-25.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-26.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-27.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-28.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-29.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7C-30.○○クラス（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 7D.各種設計図（ロバストネス図）
| 7D-01.車両ベース選択機能（2-01） | 上釜 | 50% | 2026-11-20 | 2026-11-24 | #VALUE!
| 7D-02.ベース車両追加機能（2-02） | 和合 | 50% | 2026-11-20 | 2026-11-24 | #VALUE!
| 7D-03.パーツ追加機能（2-03） | 和合 | 50% | 2026-11-20 | 2026-11-24 | #VALUE!
| 7D-04.組み合わせ制約機能（2-04） | 上釜 | 50% | 2026-11-20 | 2026-11-24 | #VALUE!
| 7D-05.パーツ・塗装選択機能（2-05） | 上釜 | 50% | 2026-11-20 | 2026-11-24 | #VALUE!
| 7D-06.取り消し機能（2-06） | 江副 | 50% | 2026-11-20 | 2026-11-24 | #VALUE!
| 7D-07.ビフォーアフター比較機能（2-07） | 江副 | 50% | 2026-11-20 | 2026-11-24 | #VALUE!
| 7D-08.仕様保存・呼出機能（2-08） | 和合 | 50% | 2026-11-20 | 2026-11-24 | #VALUE!
| 7D-09.PDF保存機能（2-09） | 江副 | 50% | 2026-11-20 | 2026-11-24 | #VALUE!
| 7D-10.管理者ログイン機能（2-10） | 上釜 |  | 2026-11-20 | 2026-11-24 | #VALUE!
| 7D-11.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-12.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-13.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-14.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-15.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-16.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-17.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-18.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-19.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-20.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-21.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-22.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-23.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-24.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-25.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-26.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-27.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-28.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-29.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
| 7D-30.○○機能 |  |  |  |  | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 7E.各種設計図（シーケンス図）
| 7E-01.車両ベース選択機能（2-01） | 上釜 | 50% | 2026-11-24 | 2026-11-27 | #VALUE!
| 7E-02.ベース車両追加機能（2-02） | 和合 | 50% | 2026-11-24 | 2026-11-27 | #VALUE!
| 7E-03.パーツ追加機能（2-03） | 和合 | 50% | 2026-11-24 | 2026-11-27 | #VALUE!
| 7E-04.組み合わせ制約機能（2-04） | 上釜 | 50% | 2026-11-24 | 2026-11-27 | #VALUE!
| 7E-05.パーツ・塗装選択機能（2-05） | 上釜 | 50% | 2026-11-24 | 2026-11-27 | #VALUE!
| 7E-06.取り消し機能（2-06） | 江副 | 50% | 2026-11-24 | 2026-11-27 | #VALUE!
| 7E-07.ビフォーアフター比較機能（2-07） | 江副 | 50% | 2026-11-24 | 2026-11-27 | #VALUE!
| 7E-08.仕様保存・呼出機能（2-08） | 和合 | 50% | 2026-11-24 | 2026-11-27 | #VALUE!
| 7E-09.PDF保存機能（2-09） | 江副 | 50% | 2026-11-24 | 2026-11-27 | #VALUE!
| 7E-10.管理者ログイン機能（2-10） | 上釜 |  | 2026-11-24 | 2026-11-27 | #VALUE!
| 7E-11.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-12.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-13.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-14.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-15.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-16.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-17.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-18.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-19.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-20.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-21.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-22.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-23.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-24.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-25.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-26.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-27.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-28.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-29.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 7E-30.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 8.プログラミング
| 8-01.開発環境構築（React・Node.js・MySQL） | 全員 |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 | #VALUE!
| 8-02.DB構築・初期データ投入（MySQL） | 和合 |  | 2026-11-16 | 2026-11-20 | #VALUE!
| 8-03.APIサーバー共通部（Node.js／Express） | 和合 |  | 2026-11-23 | 2026-11-27 | #VALUE!
| 8-04.車両描画処理（Renderer・BikeView） | 上釜 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | #VALUE!
| 8-05.車両ベース選択機能（2-01） | 上釜 |  | 2026-11-30 | 2026-12-04 | #VALUE!
| 8-06.パーツ・塗装選択機能（2-05） | 上釜 |  | 2026-12-07 | 2026-12-11 | #VALUE!
| 8-07.組み合わせ制約機能（2-04） | 上釜 |  | 2026-12-14 | 2026-12-18 | #VALUE!
| 8-08.パーツ追加機能（2-03） | 上釜 |  | 2026-12-21 | 2026-12-25 | #VALUE!
| 8-09.取り消し機能（2-06） | 江副 |  | 2026-11-30 | 2026-12-04 | #VALUE!
| 8-10.ビフォーアフター比較機能（2-07） | 江副 |  | 2026-12-07 | 2026-12-11 | #VALUE!
| 8-11.PDF保存機能（2-09） | 江副 |  | 2026-12-14 | 2026-12-25 | #VALUE!
| 8-12.仕様保存・呼出機能（2-08） | 和合 |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | #VALUE!
| 8-13.管理者ログイン機能（2-10） | 和合 |  | 2026-12-14 | 2026-12-18 | #VALUE!
| 8-14.ベース車両追加機能（2-02） | 和合 |  | 2026-12-21 | 2026-12-25 | #VALUE!
| 8-15.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-16.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-17.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-18.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-19.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-20.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-21.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-22.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-23.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-24.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-25.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-26.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-27.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-28.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-29.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 8-30.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 9.各種テスト
| 9-01.テスト計画・テスト仕様書作成 | 全員 |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | #VALUE!
| 9-02.車両ベース選択機能（2-01） | 上釜 |  | 2026-12-07 | 2026-12-07 | #VALUE!
| 9-03.パーツ・塗装選択機能（2-05） | 上釜 |  | 2026-12-14 | 2026-12-14 | #VALUE!
| 9-04.組み合わせ制約機能（2-04） | 上釜 |  | 2026-12-21 | 2026-12-21 | #VALUE!
| 9-05.パーツ追加機能（2-03） | 上釜 |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | #VALUE!
| 9-06.取り消し機能（2-06） | 江副 |  | 2026-12-07 | 2026-12-07 | #VALUE!
| 9-07.ビフォーアフター比較機能（2-07） | 江副 |  | 2026-12-14 | 2026-12-14 | #VALUE!
| 9-08.PDF保存機能（2-09） | 江副 |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | #VALUE!
| 9-09.仕様保存・呼出機能（2-08） | 和合 |  | 2026-12-14 | 2026-12-14 | #VALUE!
| 9-10.管理者ログイン機能（2-10） | 和合 |  | 2026-12-21 | 2026-12-21 | #VALUE!
| 9-11.ベース車両追加機能（2-02） | 和合 |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | #VALUE!
| 9-12.結合テスト（画面・API・DB） | 全員 |  | 2027-01-06 | 2027-01-08 | #VALUE!
| 9-13.総合テスト（利用シナリオ） | 全員 |  | 2027-01-12 | 2027-01-13 | #VALUE!
| 9-14.評価実験（利用者テスト・アンケート） | 全員 |  | 2027-01-14 | 2027-01-15 | #VALUE!
| 9-15.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-16.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-17.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-18.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-19.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-20.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-21.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-22.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-23.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-24.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-25.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-26.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-27.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-28.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-29.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
| 9-30.○○機能（xxxxx） |  |  |  |  | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 10.発表準備
| 進捗発表準備 | 全員 |  |  |  | #VALUE!
| 進捗発表 | 全員 |  |  |  | #VALUE!
| 内部発表準備 | 全員 |  | 2027-01-18 | 2027-01-22 | #VALUE!
| 内部発表 | 全員 |  | 2027-01-25 | 2027-02-03 | #VALUE!
| 外部発表 | － |  | 2027-02-09 | 2027-02-09 | #VALUE!
これは空の行です
この行は、プロジェクトのスケジュールの終了を表します。この行には何も入力しないでください。 この行の上に新しい行を挿入して、プロジェクトのスケジュールの作成を続けます。 | この行の上に新しい行を挿入する
Note on E3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ここの日程はいじらないこと。
Note on B6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 不要な行は、グループ化をして閉じること。 （行を削除しない。非表示にしない。）
Note on C6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 担当者の苗字だけを,区切りで入力
Note on D6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 日付の予定に対して、何％完成したか？を入力
Note on E6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: スケジュールの予定の「開始」を日付で入力
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: スケジュールの予定の「終了」を日付で入力
Note on B91: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: テーブル設計（SQL）なども忘れずに。
Note on B144: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: コード設計とは何か？用いられるコードの種類とコード設計書に記述する内容を解説 ¦ Promapedia（プロマペディア）｜プロジェクトマネジメント用語辞典

## 2027
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | 2Dバイクカスタムガレージ(2027) |  |  |  |  | sotsuken
セル B2 には会社の名前を入力します。 | チーム名を入力
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 |  | プロジェクトの開始: |  | 2027-01-04
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 |  | 週表示: |  | 1 |  |  |  | 2027-01-04 | [6 empty] | 2027-01-11 | [6 empty] | 2027-01-18 | [6 empty] | 2027-01-25 | [6 empty] | 2027-02-01 | [6 empty] | 2027-02-08 | [6 empty] | 2027-02-15 | [6 empty] | 2027-02-22
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2027-01-04 to 2027-02-28
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 進捗状況 | 開始 | 終了 |  | 日数 | time axis 2027-01-04 to 2027-02-28
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | 1.基本設計書
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | システム構築方針 |  | 80% | 2026-10-21 | 2026-10-31 |  | 11
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 制約条件・前提条件 |  | 80% | 2026-10-21 | 2026-10-31 |  | 11
| システム概要 |  | 60% | 2026-10-21 | 2026-10-31 |  | 11
| システム構成 |  | 60% | 2026-10-21 | 2026-10-31 |  | 11
| 機能設計（詳細は、2.機能設計） | 全員 | 0% | 2026-10-21 | 2026-11-13 |  | 24
| 画面設計（詳細は、3.画面設計） | 全員 | 0% | 2026-10-21 | 2026-11-13 |  | 24
| 帳票設計 |  | 0% | 2026-10-21 | 2026-11-13 |  | 24
| DB設計（詳細は、4.DB設計） | 全員 | 0% | 2026-10-21 | 2026-11-13 |  | 24
| コード設計（詳細は、5.コード設計） | 全員 | 0% | 2026-10-21 | 2026-11-13 |  | 24
| 性能・運用・信頼性設計（詳細は、6.性能・運用設計） | 全員 | 0% | 2026-10-21 | 2026-11-13 |  | 24
| 各種設計図（詳細は、7.設計図） | 全員 | 0% | 2026-10-21 | 2026-11-30 |  | 41
| プログラミング（詳細は、8.プログラミング） | 全員 | 0% | 2026-11-01 | 2027-01-15 |  | 76
| 各種テスト（詳細は、9.各種テスト） | 全員 | 0% | 2026-11-01 | 2027-01-15 |  | 76
| 発表準備（詳細は、10.発表準備） | 全員 | 0% | 2027-01-18 | 2027-01-22 |  | 5
| 内部発表 | 全員 | 0% | 2027-01-25 | 2027-02-03 |  | 10
| 外部発表 | － | 0% | 2027-02-09 | 2027-02-09 |  | 1
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | 2.機能設計
| 機能一覧の洗い出し | [5 empty] | #VALUE!
| 2-01.車両ベース選択機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-02.ベース車両追加機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-03.パーツ追加機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-04.組み合わせ制約機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-05.パーツ・塗装選択機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-06.取り消し機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-07.ビフォーアフター比較機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-08.仕様保存・呼出機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-09.PDF保存機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-10.共有機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-11.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-12.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-13.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-14.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-15.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-16.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-17.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-18.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-19.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-20.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-21.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-22.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-23.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-24.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-25.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-26.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-27.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-28.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-29.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 2-30.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 3.画面設計
| 画面一覧の洗い出し | [5 empty] | #VALUE!
| 画面遷移図 | [5 empty] | #VALUE!
| 画面項目定義 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-01.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-02.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-03.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-04.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-05.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-06.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-07.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-08.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-09.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-10.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-11.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-12.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-13.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-14.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-15.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-16.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-17.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-18.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-19.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-20.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-21.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-22.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-23.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-24.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-25.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-26.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-27.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-28.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-29.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
| 3-30.○○機能画面 | [5 empty] | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 4.データベース設計
| テーブル定義 | [5 empty] | #VALUE!
| ER図 | [5 empty] | #VALUE!
| 4-01.ベース車両テーブル（T_vehicles) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-02.部位テーブル（T_part_slots) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-03.パーツテーブル（T_parts) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-04.塗装部分テーブル（T_paint_slots) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-05.塗装部位の色テーブル（T_pallette_colors) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-06.組み合わせ制約テーブル（T_constraints) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-07.仕様テーブル（T_build_spec) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-08.仕様（パーツ）テーブル（T_build_spec_parts) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-09.仕様（塗装部位の色）テーブル（T_build_spec_colors) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-10.名付け保存した仕様テーブル（T_saved_builds) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-11.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-12.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-13.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-14.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-15.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-16.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-17.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-18.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-19.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-20.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-21.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-22.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-23.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-24.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-25.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-26.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-27.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-28.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-29.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-30.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-31.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-32.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-33.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-34.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-35.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-36.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-37.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-38.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-39.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-40.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-41.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-42.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-43.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-44.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-45.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-46.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-47.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-48.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-49.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
| 4-50.○○テーブル（T_xxxx) | [5 empty] | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 5.コード設計
| 業務コード | [5 empty] | #VALUE!
| システム制御コード | [5 empty] | #VALUE!
| タスク 1 | [5 empty] | #VALUE!
| タスク 2 | [5 empty] | #VALUE!
| タスク 3 | [5 empty] | #VALUE!
| タスク 4 | [5 empty] | #VALUE!
| タスク 5 | [5 empty] | #VALUE!
| タスク 6 | [5 empty] | #VALUE!
| タスク 7 | [5 empty] | #VALUE!
| タスク 8 | [5 empty] | #VALUE!
| タスク 9 | [5 empty] | #VALUE!
| タスク 10 | [5 empty] | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 6.性能・運用・信頼性設計
| 性能設計 | [5 empty] | #VALUE!
| 業務内容 | [5 empty] | #VALUE!
| 管理項目 | [5 empty] | #VALUE!
| 運用スケジュール | [5 empty] | #VALUE!
| 信頼性・保守設計 | [5 empty] | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 7A.各種設計図（クラス図）
| 7A-01.CustomizeScreenクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-02.BikeViewクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-03.CompareViewクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-04.SaveListPanelクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-05.AdminScreenクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-06.PdfDialogクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-07.VehicleSelectorクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-08.VehicleSelectorクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-09.CatalogManagerクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-10.ConstraintCheckerクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-11.CustomizeControllerクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-12.HistoryManagerクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-13.CompareControllerクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-14.BuildRepositoryクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-15.PdfExporterクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-16.Tendererクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-17.Catalogクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-18.BaseVehicleクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-19.PartSlogクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-20.Partクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-21.PaintSlotクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-22.Constraintクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-23.BuildSpecクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-24.WorkSpaceクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-25.EditCommandクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-26.SavedBuildクラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-27.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-28.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-29.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7A-30.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 7B.各種設計図（ユースケース図）
| 7B-01.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-02.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-03.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-04.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-05.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-06.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-07.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-08.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-09.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-10.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-11.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-12.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-13.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-14.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-15.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-16.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-17.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-18.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-19.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-20.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-21.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-22.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-23.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-24.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-25.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-26.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-27.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-28.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-29.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7B-30.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 7C.各種設計図（ユースケース記述）
| 7C-01.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-02.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-03.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-04.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-05.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-06.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-07.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-08.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-09.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-10.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-11.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-12.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-13.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-14.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-15.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-16.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-17.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-18.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-19.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-20.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-21.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-22.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-23.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-24.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-25.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-26.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-27.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-28.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-29.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7C-30.○○クラス（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 7D.各種設計図（ロバストネス図）
| 7D-01.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-02.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-03.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-04.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-05.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-06.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-07.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-08.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-09.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-10.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-11.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-12.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-13.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-14.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-15.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-16.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-17.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-18.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-19.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-20.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-21.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-22.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-23.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-24.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-25.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-26.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-27.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-28.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-29.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
| 7D-30.○○機能 | [5 empty] | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 7E.各種設計図（シーケンス図）
| 7E-01.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-02.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-03.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-04.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-05.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-06.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-07.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-08.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-09.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-10.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-11.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-12.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-13.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-14.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-15.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-16.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-17.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-18.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-19.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-20.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-21.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-22.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-23.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-24.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-25.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-26.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-27.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-28.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-29.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 7E-30.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 8.プログラミング
| 8-01.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-02.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-03.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-04.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-05.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-06.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-07.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-08.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-09.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-10.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-11.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-12.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-13.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-14.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-15.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-16.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-17.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-18.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-19.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-20.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-21.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-22.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-23.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-24.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-25.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-26.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-27.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-28.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-29.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 8-30.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 9.各種テスト
| 9-01.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-02.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-03.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-04.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-05.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-06.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-07.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-08.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-09.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-10.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-11.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-12.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-13.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-14.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-15.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-16.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-17.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-18.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-19.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-20.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-21.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-22.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-23.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-24.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-25.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-26.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-27.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-28.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-29.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
| 9-30.○○機能（xxxxx） | [5 empty] | #VALUE!
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 10.発表準備
| 進捗発表準備 | [5 empty] | #VALUE!
| 進捗発表 | [5 empty] | #VALUE!
| 内部発表準備 | [5 empty] | #VALUE!
| 内部発表 | [5 empty] | #VALUE!
| 外部発表 | [5 empty] | #VALUE!
これは空の行です
この行は、プロジェクトのスケジュールの終了を表します。この行には何も入力しないでください。 この行の上に新しい行を挿入して、プロジェクトのスケジュールの作成を続けます。 | この行の上に新しい行を挿入する
Note on E3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ここの日程はいじらないこと。
Note on B6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 不要な行は、グループ化をして閉じること。 （行を削除しない。非表示にしない。）
Note on C6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 担当者の苗字だけを,区切りで入力
Note on D6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 日付の予定に対して、何％完成したか？を入力
Note on E6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: スケジュールの予定の「開始」を日付で入力
Note on F6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: スケジュールの予定の「終了」を日付で入力
Note on B91: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: テーブル設計（SQL）なども忘れずに。
Note on B144: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: コード設計とは何か？用いられるコードの種類とコード設計書に記述する内容を解説 ¦ Promapedia（プロマペディア）｜プロジェクトマネジメント用語辞典

## 詳細情報 (hidden)
シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
このテンプレートについて
このテンプレートを使用すると、プロジェクトの視覚化と管理に役立つガント チャートを簡単な方法で作成できます。タスクと開始日、終了日を入力するだけです。数式の入力は必要はありません。ガント チャートのバーは、タスクの期間を表し、条件付き書式を使用して表示されます。新しいタスクを挿入するには、新しい行を挿入します。
スクリーン リーダーのガイド
このブックには 2 つのワークシートがあります。 タイムシート 詳細情報 各ワークシートの説明は、各ワークシートの A 列のセル A1 から始まります。非表示のテキストで書き込まれます。各手順では、その行に含まれる情報について説明しています。明示的な指示がない限り、後続の各手順はセル A2、セル A3 といった順に格納されています。たとえば、説明テキストに、次の手順について "セル A6 に続く" と記載されている場合があります。 この非表示のテキストは印刷されません。 ワークシートからこれらの説明を削除する場合は、A 列を削除するだけです。
その他のヘルプ
以下のリンクから Vertex42.com にアクセスし、このテンプレートの使用方法を詳しく学びます。たとえば、日数と稼働日の計算、タスクの依存関係を作成する、バーの色の変更、週表示を簡単に変更するためのスクロール バーを追加する方法、グラフに表示される日付範囲の拡大方法など。
シンプル ガント チャートの使用方法
その他のプロジェクト管理テンプレート
Vertex42.com にアクセスして、さまざまな種類のプロジェクト スケジュール、ガント チャート、タスク リストなどのその他のプロジェクト管理テンプレートをダウンロードしてください。
プロジェクト管理テンプレート
Vertex42 について
Vertex42.com では、企業、家庭、教育用に 300 を超える本格的なデザインのスプレッドシート テンプレートを提供しています。この大部分は無料でダウンロードすることができます。Vertex42.com のコレクションには、各種のカレンダー、プランナー、スケジュールに加えて、予算作成、債務削減、ローン返済用の個人の財務に関するスプレッドシートも含まれています。
企業向けには、請求書、タイム シート、在庫管理、財務諸表、プロジェクト計画策定テンプレートがあります。学生と教師向けには、授業計画表、成績表、出席簿などのリソースがあります。献立表、チェックリスト、運動記録を使用して家族の生活を整理しましょう。各テンプレートは、数千のユーザーからのフィードバックを基に時間をかけて十分に研究、調整、改良されたものです。